様式第４

年    月    日

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 理事長 殿

補助事業者    住所

氏名    法人にあっては名称

及び代表者の氏名

中小企業新事業進出促進補助金に係る事故等報告書

中小企業新事業進出促進補助金交付規程第１５条の規定に基づき、補助事業の事故等について下記のとおり報告します。

記

１．補助事業の進捗状況

２．事故等の原因及び内容

３．事故等に対して採った措置

４．補助事業の遂行及び完了の予定

５．事業終了日（変更後）

（注）独立行政法人中小企業基盤整備機構が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

記入例

様式第４

202X年XX月XX日

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 理事長 殿

補助事業者    住所　東京都千代田区X-X 新事業進出ビル2F

氏名　株式会社 新事業進出

新事業 太郎

中小企業新事業進出促進補助金に係る事故等報告書

中小企業新事業進出促進補助金交付規程第１５条の規定に基づき、補助事業の事故等について下記のとおり報告します。

記

- 補助事業の進捗状況

事業は当初スケジュールに基づき進行していたが、主要設備の納入が一部未了。現在は設置準備完了済みで、納入再開を待っている。

- 事故等の原因及び内容

業者からの遅延理由書、行政からの罹災被災証明書、船舶等が欠航した事実が分かるページの写し等、記載事項が確認できる証憑を提出してください。

20XX年XX月の台風XX号の影響で原料供給元が操業停止となり、主要設備の一部が納入不能となった。当初、20YY年YY月の納品予定だったが、20ZZ年ZZ月の納品予定となったため、設置工程に遅延が生じた。

- 事故等に対して採った措置

操業停止の翌日より、代替供給元の選定と調達交渉を開始。納入可能な業者と契約を締結し、納期短縮に向けた調整を実施中。

- 補助事業の遂行及び完了の予定

代替設備の納入はX月中旬を予定。設置・試運転を経て、Y月末までに事業完了予定。進捗に応じて随時報告を行う

- 事業終了日（変更後）

20XX年XX月XX日（変更前：20YY年YY月YY日）

（注）独立行政法人中小企業基盤整備機構が必要と認める書類の提出を求める場合があります。